## A&B&C-27&D
| 阀点周期 | 2026.1.W1 | 2026.1.W2 | 2026.1.W3 | 2026.1.W4 | 2026.2.W1 | 2026.2.W2 | 2026.2.W3 | 2026.2.W4 | 2026.3.W1 | 2026.3.W2 | 2026.3.W3 | 2026.3.W4 | 2026.4.W1 | 2026.4.W2 | 2026.4.W3 | 2026.4.W4 | 2026.5.W1 | 2026.5.W2 | 2026.5.W3 | 2026.5.W4 | 2026.6.W1 | 2026.6.W2 | 2026.6.W3 | 2026.6.W4 | 2027.7.W1 | 2027.7.W2 | 2027.7.W3 | 2027.7.W4 | 2026.8.W1 | 2026.8.W2 | 2026.8.W3 | 2026.8.W4 | 2026.9.W1 | 2026.9.W2 | 2026.9.W3 | 2026.9.W4 | 2026.10.W1 | 2026.10.W2 | 2026.10.W3 | 2026.10.W4 | 2026.11.W1 | 2026.11.W2 | 2026.11.W3 | 2026.11.W4 | 2026.12.W1 | 2026.12.W2 | 2026.12.W3 | 2026.12.W4 | 2027.1.W1 | 2027.1.W2 | 2027.1.W3 | 2027.1.W4 | 2027.2.W1 | 2027.2.W2 | 2027.2.W3 | 2027.2.W4 | 2027.3.W1 | 2027.3.W2 | 2027.3.W3 | 2027.3.W4 | 2027.4.W1 | 2027.4.W2 | 2027.4.W3 | 2027.4.W4 | 2027.5.W1 | 2027.5.W2 | 2027.5.W3 | 2027.5.W4 | 2027.6.W1 | 2027.6.W2 | 2027.6.W3 | 2027.6.W4 | 2027.7.W1 | 2027.7.W2 | 2027.7.W3 | 2027.7.W4 | 2027.8.W1 | 2027.8.W2 | 2027.8.W3 | 2027.8.W4 | 2027.9.W1 | 2027.9.W2 | 2027.9.W3 | 2027.9.W4 | 2027.10.W1 | 2027.10.W2 | 2027.10.W3 | 2027.10.W4 | 2027.11.W1 | 2027.11.W2 | 2027.11.W3 | 2027.11.W4 | 2027.12.W1 | 2027.12.W2 | 2027.12.W3 | 2027.12.W4
主线 | 发版计划 |  |  | 1/14 |  |  |  |  | 2/25 | [5 empty] | 4/12 | [6 empty] | 6/3
A10-钱浩-T1/T2/T3 | 电子内部发测 |  |  |  | SOP 1/19 | [5 empty] | 厂内OTA 3/15 |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-23
| 整车发测 |  |  |  | SOP 1/28 | [5 empty] | 厂内OTA 3/15 |  |  |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-23
| 装车时间 |  |  | 1/15 PP |  | 2/1 P |  |  |  | 3/1SOP
A05-钱浩-T1//T2/T3 T1:8155+1V+4USS T2&T2A:8155+FSC T3:8650+8295+U2A12 高阶算法：自研or外购 | 电子内部发测 |  | PPV2 1/12 |  |  |  | PP 2/10 | [5 empty] | P 3/25 |  |  | SOP 4/15 |  |  | 2026-05-07
| 整车发测 |  |  | PPV2 1/15 |  |  |  |  | PP 2/27 |  |  |  | P 3/26 |  |  | SOP 4/15 |  |  | 2026-05-07
| 装车时间 | [5 empty] | 1/15 PPV | [5 empty] | 3/31 PP |  |  |  | 4/30 SOP
B10-李磊 T1/T2:8295+FSC T2A/T3：8650+8295+U2A12 高阶算法：自研or外购 | 电子内部发测 | [9 empty] | OTS2-3/9 |  |  | PPV-4/2 |  |  | PP-4/27 |  |  |  | SOP-5/25 |  |  | SOP+1-6/19
| 整车发测 | [6 empty] | OTS1-2/16（装车使用，不做测试） |  |  | OTS2-3/9 |  |  |  | PPV-4/9 |  |  |  | PP-5/10 |  |  |  | SOP-6/8 |  |  | SOP+1-7/3
| 装车时间 | [8 empty] | OTS装车2/28 | [7 empty] | PPV装车5/1 |  |  |  | PP装车6/1 |  |  |  | SOP装车6/30
B01-27款-T1/T2李磊（自研） | 电子内部发测 | [9 empty] | OTS2-3/9 |  |  | PPV-4/2 |  |  | PP-4/27 |  |  |  | SOP-5/25 |  |  | SOP+1-6/19
| 整车发测 | [6 empty] | OTS1-2/16（装车使用，不做测试） |  |  | OTS2-3/9 |  |  |  | PPV-4/9 |  |  |  | PP-5/10 |  |  |  | SOP-6/8 |  |  | SOP+1-7/3
| 装车时间 | [8 empty] | OTS装车2/28 | [7 empty] | PPV装车5/1 |  |  |  | PP装车6/1 |  |  |  | SOP装车6/30
B05-26款-杨俊T1（自研） | 电子内部发测 | OTA-PI 1/6 |  |  | OTA-PR 1/25 |  | OTA-PR+1 2/10 |  |  | OTA-终版 3/4
| 整车发测 |  | OTA-PI 1/12 |  |  |  | OTA-PR 2/9 |  |  |  | OTA-PR+1 3/11
| 装车时间 | [14 empty] | 推送 4/20
B05-27款-杨俊 | 电子内部发测
整车发测
装车时间
B05-特别版（Ultra）杨俊 8650+8295+K388 高阶算法：自研 | 电子内部发测 |  |  |  | OTA-PR 1/27 |  | OTA-回归 2/12
| 整车发测 |  | OTA-PI 1/12 |  |  |  | OTA-PR 2/9 |  |  |  | OTA-PR+1 3/11
| 装车时间 | [11 empty] | SOP 3/30
C11-27-林祖威 T0：8295+U2A12 T1/T2：8650+8295+U2A12 高阶算法：自研 | 电子内部发测 |  | OTS1 1/14 |  | OTS2 1/27发测 |  | PPV 2/10发测 |  | PPV1 2/25发测 | 迭代 3/4发测 | 内测版本 3/10发测 | PPV2 3/18发测 | 内测版本 3/25发测 | PP 4/1发测 | 内测版本 4/8发测 | 内测版本 4/22发测 | SOP 4/29发测 |  | SOP+1 5/8发测
| 整车发测 |  | OTS1 1/15 |  | OTS2 1/28发测 |  | PPV 2/11发测 |  | PPV1 2/28发测 |  |  |  | PP2 3/23发测 |  |  | PP 4/16发测 |  | SOP 5/7发测 |  | SOP+1 5/15
| 装车时间 |  | 1/15 OTS1改制 |  |  | 2/1 OTS造车 |  |  |  | 3/6 PPV造车 | [6 empty] | 4/30 PP造车 |  | 5/15 SOP造车 | 5/23 内部OTA切线
C16-27-王俊 T1：FSC+8295 T2/T3：8650+8295+U2A12 高阶算法：自研 | 电子内部发测 |  | OTS1 1/15 |  | OTS2 1/26发测 |  | PPV 2/10发测 |  | PPV1 2/25发测 | 迭代 3/4发测 | 内测版本 3/10发测 | PP 3/18发测 | 内测版本 3/25发测 | 内测版本 4/1发测 | P 4/8发测 | 内测版本 4/22发测 | SOP 4/29发测 |  | SOP+1 5/8发测
| 整车发测 |  | OTS1 1/16 |  | OTS2 1/26发测 |  | PPV 2/11发测 |  |  |  | 迭代 3/13发测 |  | PP 3/27发测 |  |  | P 4/17发测 |  | SOP 5/8发测 |  | SOP+1 5/15
| 装车时间 |  |  | OTS造车 1/22 | [6 empty] | PPV造车 3/15 |  |  |  |  | PP造车 4/20 |  |  | P造车 5/10 |  | SOP造车 5/23
C10-27-杨俊 T1：8295+U2A12+FSC T2：8650+8295+U2A12 高阶算法：自研 | 电子内部发测 |  | OTS1 1/12 |  | OTS2 1/27发测 |  | PPV 2/10发测 |  | PPV1 2/25发测 | 迭代 3/4发测 | 内测版本 3/10发测 | PPV2 3/18发测 | 内测版本 3/25发测 | PP 4/1发测 | 内测版本 4/8发测 | P 4/15发测 | SOP 4/29发测 |  | SOP+1 5/8发测
| 整车发测 |  | OTS1 1/12 |  | OTS2 1/28发测 |  | PPV 2/11发测 |  |  | 迭代 3/4发测 |  |  | PP2 3/21发测 |  | PP 4/7发测 | P 4/20发测 |  | SOP 5/7发测 |  | SOP+1 5/15
| 装车时间 | [5 empty] | 1/15 OTS造车 |  |  |  |  | 3/15 PPV1 |  |  |  |  | 4/15 PP |  |  | 5/7 P | 5/30 SOP
CU25（C18）-杨俊 T1：8650+8295+U2A12 T2：单8797+U2A12 高阶算法：自研or外购 | 电子内部发测 | [21 empty] | 6/17 OTS3发测 |  |  | 7/3 OTS4发测 |  | 7/22 内部发测 |  | 8/7 内部发测 |  | 8/21 PPV发测 |  |  | 9/10 内部发测 |  | 9/24 内部发测 |  | 10/9 PP发测 |  | 10/22 内部发测 |  | 11/6 P发测 | 11/20 SOP发测
| 整车发测 | [17 empty] | 5/11 OTS1发测 |  |  |  | 6/14 OTS2发测 |  | 6/25 OTS3发测 |  | 7/13 OTS4发测 |  |  | 8/6 过程版本发测 |  |  |  | 9/4 PPV发测 |  |  |  |  | 10/22 PP发测 |  |  | 11/16 P发测 |  |  |  | 12/7 SOP发测
| 装车时间 | [18 empty] | 5/15 OTS1首台 |  |  |  | 6/20 OTS2装车 |  | 7/5 OTS3装车 |  |  | 7/28 OTS4装车 |  |  |  | 10/15 PPV首台 | [7 empty] | 11/8 PP首台 |  |  |  | 11/30 P首台 |  |  |  | 12/30 SOP
CU21（全新C11）-林祖威 T1：8650+8295+U2A12 T2：单8797+U2A12 高阶算法：自研 | 电子内部发测 | [21 empty] | 6/14 OTS1软件发测 | [6 empty] | 8/1 OTS2软件发测 |  |  | 8/25 OTS3软件发测 |  | 9/15 OTS4软件发测 |  | 9/30 OTS5软件发测 |  | 10/15 PPV1软件发测 |  | 10/29 PPV1软件发测 |  | 11/12 PPV2软件发测 |  | 11/26 PPV2软件发测 |  | 12/10 PPV2软件发测 |  | 12/23 PPV3软件发测 | 1/7 PPV4软件发测 |  | 1/21 PPV4软件发测 |  | 2/4 PP1软件发测 |  | 2/18 PP2软件发测 |  | 3/2 SOP1软件发测 |  | 3/18 SOP2软件发测 | 3/28 SOP+1软件发测
| 整车发测 | [21 empty] | 6/14 OTS1软件发测 | [6 empty] | 8/4 OTS2软件发测 |  |  | 8/26 OTS3软件发测 |  |  | 9/23 OTS4软件发测 | [5 empty] | 11/4 PPV1软件发测 |  |  |  | 12/2 PPV2软件发测 |  |  | 12/23 PPV3软件发测 |  | 1/13 PPV4软件发测 |  |  |  |  | 2/16 PP1软件发测 |  | 3/2 SOP1软件发测 |  | 3/19 SOP2软件发测 |  | 4/7 SOP
| 装车时间 | [23 empty] | 6/29 OTS首台 | [19 empty] | 11/26 PPV首台 | [11 empty] | 2/27 PP首台 | [5 empty] | 4/15 SOP
C05-林祖威 T1：8650+8295+U2A12 T2/T3：单8797+U2A12 高阶算法：自研 | 电子内部发测
| 整车发测 | [25 empty] | 7/11 EP发布 | [18 empty] | 12/1 OTS1发布 | 12/15 OTS2发测 |  |  |  | 1/16 OTS3发测 | [5 empty] | 2/26 PPV1发测 |  |  | 3/20 PP1发测 |  |  | 4/14 PP2发测 |  |  |  | 5/14 P1发测 |  |  |  | 6/11 SOP1发测 |  | 6/30 SOP量产 | 7/2 SOP2发测
| 装车时间 | [25 empty] | 7/15 EP首台 | [19 empty] | 12/14 OTS首台 | [12 empty] | 3/15 PPV首台 |  |  |  |  | 4/30 PP首台 |  |  |  | 5/30 P首台 |  |  |  | 6/30 SOP量产
M63-陈伟 配置：待定 高阶算法：自研or外购 | 电子内部发测 | [59 empty] | 3/28-PPV软件发测 |  |  |  |  | 5/1-P软件发测 |  |  |  |  | 6/15-P软件发测 | [9 empty] | 8/30-SOP软件发测
| 整车发测 | [59 empty] | 3/28-PPV软件发测 |  |  |  |  | 5/1-P软件发测 |  |  |  |  | 6/15-P软件发测 | [9 empty] | 8/30-SOP软件发测
| 装车时间 | [27 empty] | 7/30 EP首台 | [15 empty] | 11/30 OTS首台 | [21 empty] | 5/10PPV首台 | [17 empty] | 9/30 SOP
D19-伊朝勇 T1/T2：双8797+双电驱 高阶算法：外购 | 电子内部发测 | 1/5 P发测 |  |  | 1/30 SOP发测 |  |  |  |  | 3/1 SOP回归测试
| 整车发测 |  |  | 1/20 P发测 |  |  |  |  | 2/27 SOP发测 |  |  | 3/18 SOP回归测试
| 装车时间 |  | 1/15 PP装车 | [5 empty] | 2/28 P装车 |  |  |  | 3/30 SOP装车
D19-伊朝勇 T3：双8797+三电驱 高阶算法：外购 | 电子内部发测 | [10 empty] | 3/18 SOP+1发测 |  |  | 4/13 SOP+2发测 |  |  |  | 5/15 SOP+3发测
| 整车发测 | [12 empty] | 4/1 SOP+1发测 |  |  |  | 5/2 SOP+2发测 |  |  |  | 6/1 SOP+3发测
| 装车时间 | [23 empty] | 6/30 SOP+3装车
D21-伊朝勇 T1/T2：双8797+双电驱 T3：双8797+三电驱 高阶算法：外购 | 电子内部发测 | 1/5 PP发测 | [9 empty] | 3/18 P发测 |  |  | 4/13 SOP发测
| 整车发测 |  |  |  |  | 2/6 PP发测 | [6 empty] | 3/23 P发测 |  |  |  |  | 5/5 SOP发测
| 装车时间 | 1/2 PPV1 | 1/15 PPV2 | [10 empty] | 4/1 PP |  |  |  | 5/1 P |  |  | 5/30 SOP
D11-伊朝勇 T1：单8797 T2/T3/：双8797 高阶算法：外购 | 电子内部发测 | [21 empty] | 6/12 OTS发测 |  |  | 7/1 DI-1发测 |  | 7/16 DI-2发测 |  |  | 8/10 DI-3发测 |  |  |  | 9/9 PPV发测 |  |  |  | 10/16 PI发测 |  | 10/30 P发测 |  | 11/16 PR发测 |  |  | 12/1 SOP发测
| 整车发测 | [22 empty] | 6/20 OTS发测 |  |  | 7/15 DI-1发测 |  | 7/30 DI-2发测 |  |  | 8/24 DI-3发测 |  |  |  | 9/23 PPV发测 |  |  |  |  | 10/31 PI发测 |  | 11/15 P发测 |  | 11/30 PR发测 |  | 12/15 SOP发测
| 装车时间 | [24 empty] | 7/1 OTS1首台 |  | 7/20 首台全工装装车 | [11 empty] | 10/W3 PPV | [5 empty] | 12/W1 P |  |  | 12/31 SOP
3.5平台26年5月OTA | 电子内部发测 |  |  |  | DI：1/26 |  | PI：2/11 |  |  |  | PR：3/16
| 整车发测 | [5 empty] | DI：2/9 |  | PI：2/27 |  |  |  |  | PR：4/2 |  |  | 切线：4/30 |  |  | 推送：5月下旬 | [8 empty] | 推送7/30
3.5平台26年8月OTA | 电子集成发测 | [15 empty] | DI:4/28 |  |  | PI-1:5/22 |  | PI-2:6/5 |  | PR-1:6/18 |  | PR-3:7/3
| 整车发测 | [17 empty] | DI：5/15-5/29 |  |  |  | PI：6/12-7/3 |  |  |  |  | PR：7/16-7/29 |  | 试装+切线7/31-8/7 |  |  | 推送8/28
3.0平台26年9月OTA | 电子内部发测 | [22 empty] | DI 6/18 |  |  | PI-1 7/11 |  | PI-2 7/30 |  | PR 8/16 | PR+1 8/23
| 整车发测 | [24 empty] | DI 7/2-7/17 |  |  | PI 7/30-8/13 |  | PR 8/16-8/24 |  | PR+1 8/24-8/30 |  | OTA推送 9/15
4.0平台26年789月OTA | ABC电子内部发测 | [19 empty] | DI：5/26 |  | PI：6/10 | PI-1：6/22 | PR：6/29 | PR-1：7/7 |  | PR-2：7/13
| A平台整车发测 | [21 empty] | DI：6/8 |  |  | PI：7/3 |  |  |  | PR：8/3 | [5 empty] | 推送：9/20
| B平台整车发测 | [20 empty] | DI：6/2 |  |  | PI：6/30 |  |  |  |  | PR：8/4 |  |  |  |  | 推送：9/12
| C平台整车发测 | [21 empty] | DI：6/8 |  | PI：6/29 |  |  | PR：7/21 |  |  |  |  | 推送：8/31
| D平台电子发测 | [12 empty] | DI：4/3 |  | PI：4/27 | [5 empty] | PR：6/1
| D平台整车发测 | [13 empty] | DI：4/14 |  |  |  | PI：5/14 |  |  |  | PR：6/15 |  | OTA发布：6/29 |  |  |  | 推送：7/30
C平台二代项目 低配：FSC+8295 高配：8650+8295 | C10二代电子发测
C11二代电子发测
| C16二代电子发测 | [51 empty] | 1/25-2/21 IBC/EPS开环联调 | [12 empty] | 5/1-5/14 链路调试 |  | 5/15-6/14 IBC/EPS闭环联调 |  |  |  | 6/15-8/14 ADAS功能优化 | [7 empty] | 8/15-9/15长里程测试 |  |  |  |  | 9/30 SOP
C10二代整车发测
C11二代整车发测
C16二代整车发测
C平台特殊车型 低配：8650+8295 高配：单8797 | C18电子发测
C05电子发测
C15电子发测
C18整车发测
C05整车发测
C15整车发测
B05-Ultra-27款 8650+8295 | 电子内部发测
整车发测
B10L 低配：单8775 高配：单8787 | 电子内部发测
整车发测
B01L 低配：单8775 高配：单8787 | 电子内部发测
整车发测